## TimelineGanttOverviewSection
Gantt chart(by months)
|  |  | Feb-2024 | Feb-2024 | Mar-2024 | Mar-2024 | Mar-2024 | Mar-2024 | Apr-2024 | Apr-2024 | Apr-2024 | Apr-2024 | Apr-2024 | May-2024 | May-2024 | May-2024 | May-2024 | Jun-2024 | Jun-2024 | Jun-2024 | Jun-2024 | Jul-2024 | Jul-2024 | Jul-2024 | Jul-2024 | Jul-2024 | Aug-2024 | Aug-2024 | Aug-2024 | Aug-2024
|  |  | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26
| Start | End
Background review | 2024-02-08 | 2024-03-15 | bar: 19 to 11
Data Collection and Analysis | 2024-03-16 | 2024-03-30 | bar: 11 to 25
Model development and training | 2024-04-05 | 2024-05-05 | bar: 1 to 6
Fine-tuning | 2024-04-20 | 2024-06-15 | bar: 22 to 17
Explainable AI | 2024-05-20 | 2024-07-10 | bar: 20 to 8
Writing report | 2024-07-20 | 2024-08-15 | bar: 22 to 12